
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО НЕКРАСОВКА» 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


13.07.2026 № 100 
с. Некрасовка
[bookmark: _GoBack]

О мерах по содействию избирательным комиссиям сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края в организации подготовки и проведении выборов в Единый день голосования в 2026 году 

В соответствии с федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Хабаровского края, администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать под руководством главы сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края рабочую группу по содействию избирательным комиссиям сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края в организации подготовки и проведении выборов в Единый день голосования в 2026 году (далее – рабочая группа).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав рабочей группы.
2.2. План организационно-технических мероприятий, связанных 
с оказанием содействия избирательным комиссиям сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края в организации подготовки и проведении выборов в Единый день голосования в 2026 году (далее – План и выборы соответственно).
3. Назначить главного специалиста администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края Шетько О.С. ответственной за осуществление взаимодействия администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация сельского поселения) с избирательными комиссиями сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – избирательные комиссии), организациями и учреждениями всех форм собственности по вопросам организации избирательной кампании и обеспечения проведения предвыборной агитации.
4. Удалой О.С. главному специалисту администрации сельского поселения и Смицкой В.И., специалисту администрации сельского поселения обеспечить своевременное исполнение мероприятий Плана.
5. Рабочей группе координировать исполнение мероприятий ответственных лиц. 
6. Организацию деятельности рабочей группы возложить на Шетько О.С., главного специалиста администрации сельского поселения. 
7. МКУК «Культурно-досуговый центр» администрации сельского поселения (Тарабриной И.В.) организовать работу по информированию населения о выборах, оформить в учреждении культуры тематические стенды и подготовить культурные программы в день голосования на избирательных участках.
8. Финансовому сектору администрации сельского поселения (Григорьевой А.И.) организовать торговлю в день выборов с соблюдением установленных мер эпидемиологической безопасности.
9. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края и разместить на сайте администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава сельского поселения                                                      Е.С. Тумачков






 


















Приложение № 1
к постановлению 
администрации сельского
поселения «Село Некрасовка
Хабаровского муниципального района Хабаровского края
от 13.07.2026 № 100

СОСТАВ 
рабочей группы по содействию избирательным комиссиям сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края в организации подготовки и проведении выборов 
в Единый день голосования в 2026 году


	

	
Тумачков Егор Сергеевич 
	
–
	
руководитель рабочей группы, глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района

	
Шетько Оксана Северовна  
	
–
	
секретарь рабочей группы, главный специалист администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края 


	Члены рабочей группы:

	
	

	Удалая Ольга Станиславовна     
	–
	главный специалист администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края;


	Смицкая Валерия Игоревна
	–
	специалист администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края


 



 Глава сельского поселения 						Е.С. Тумачков 







                                                                                                                                                        Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края
от 13.07.2026 № 100_



ПЛАН
организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края в организации подготовки и проведении выборов в Единый день голосования в 2026 году

	№
п/п
	Мероприятие
	Срок 
исполнения
	Ответственный исполнитель



	1
	2
	3
	4

	1.
	Утверждение составов оперативных штабов и назначение ответственных за обеспечение взаимодействия с администрацией Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация района), участковыми избирательными комиссиями по вопросам подготовки к выборам в Единый день голосования в 2026 году (далее – выборы), работе с обращениями избирателей

	до 31 июля 2026 г.
	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

	2.
	Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат на использование помещений и оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещения для проведения голосования, помещения для хранения документации по голосованию и помещения для приема заявлений граждан о включении в список участников голосования по месту нахождения (в том числе обеспечение охраны этих помещений и документации), транспортных средств, средств связи и технического оборудования, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий по проведению выборов

	постоянно 
до 06 августа 
2026 г.
	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

	3.
	При проведении выборов, в том числе в труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне помещения для голосования предоставление соответствующим избирательным комиссиям транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования

	по запросу 
избирательных комиссий
	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

	4.
	Оказание содействия избирательным комиссиям 
в обеспечении участковых избирательных комиссий не позднее чем за 20 дней до дня (дней) голосования компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах выборов с машиночитаемым кодом

	до 01 сентября
2026 г.

	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

	5.
	Обеспечение оборудования помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права

	до 01 сентября 2026 г.

	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

	6.
	Информирование работников организаций всех форм собственности, продолжительность рабочего дня (смены) которых совпадает со временем голосования, о возможности проголосовать в помещениях участковых избирательных комиссий в течение трех дней до дня проведения голосования 

	постоянно 
до окончания выборов 
	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края; Шетько О.С., главный специалист администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края


	7.
	Обеспечение актуализации сведений об избирателях в соответствии с нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
	постоянно 
до окончания выборов
	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края; Шетько О.С., главный специалист администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края


	8.
	Обеспечение публикации информации, связанной с образованием участков для голосования и формированием избирательных комиссий, а также представляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения действий для проведения голосования и участия в выборах

	по запросу 
избирательной комиссии 

	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края; Шетько О.С., главный специалист администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края


	9.
	Определение, совместно с избирательными комиссиями, резервных пунктов для голосования в целях организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях, а также рассмотрение вопроса о реализации мер по оборудованию помещений для голосования, в день (дни) голосования металлодетекторами

	до 15 сентября 
2026 г.
	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края; Шетько О.С., главный специалист администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

	10.
	Организация распространения справочных и информационных материалов по вопросу проведения выборов в местах массового пребывания граждан
	со дня их изготовления
	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края; Шетько О.С., главный специалист администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края


	11.
	Организация выступлений главы сельского поселения «Село Некрасовка», депутатов Совета депутатов сельского поселения в местных средствах массовой информации, в коллективах предприятий и учреждений

	со дня назначения выборов
	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края; Шетько О.С., главный специалист администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края


	12.
	Привлечение волонтеров для оказания помощи 
в период избирательной кампании и дни выборов
	до окончания выборов

	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края; Тарабрина И.В., директор МКУК «Культурно-досуговый центр»


	13.
	Определение информационных точек в местах массового скопления людей для работы волонтеров 

	до 31 августа 2026 г.
	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края; Тарабрина И.В., директор МКУК «Культурно-досуговый центр»


	14.
	Привлечение волонтеров для оказания помощи маломобильным гражданам в период избирательной кампании и день выборов
	в день проведения голосования
	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края; Тарабрина И.В., директор МКУК «Культурно-досуговый центр»


	15.
	Оказание содействия в соблюдении мер пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования
	постоянно 
до окончания выборов
	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края; Гордейчук Е.А., главный специалист администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края


	16.
	Оказание содействия в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности на избирательных участках на территории сельского поселения
	постоянно
 до окончания выборов
	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края; Удалая О.С., главный специалист администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края


	17.
	Взаимодействие с операторами связи в целях бесперебойного обеспечения участковых избирательных комиссий услугами связи и доступом к единой сети передачи данных

	01 сентября – 21 сентября 
2026 г.
	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края; Журавель Р.В., специалист администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края


	18.
	Предоставление в избирательные комиссии сведений о регистрации фактов смерти граждан Российской Федерации из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния для уточнения списков участников голосования в порядке, установленном федеральными законами 
и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

	постоянно 
до окончания выборов
	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края; Удалая О.С., главный специалист администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края


	19.
	Организация работы подведомственных организаций по подготовке и проведению в дни выборов в помещениях, примыкающих к помещениям для проведения голосования, культурных программ
	в Единый день голосования
	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края; Тарабрина И.В., директор МКУК «Культурно-досуговый центр»


	20.
	Организация работы предприятий торговли и питания в помещениях, примыкающих к помещениям для проведения голосования
	в Единый день голосования
	Тумачков Е.С., глава сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края; Григорьева А.И, специалист администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края




Глава сельского поселения                                                                                                                                       Е.С. Тумачков  


