УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА N 791

ХАБАРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26 июня 2024 г. N9

с. Некрасовка

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

В связи с проведением в единый день голосования 8 сентября 2024 года выборов Главы сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, участковая избирательная комиссия избирательного участка N 791Хабаровского района

РЕШИЛА:

1.Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы сельского поселения  «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

2.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края и разместить на сайтах Избирательной комиссии Хабаровского края, администрации СП «Село Некрасовка».

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря участковой избирательной комиссии избирательного  участка N 791 Филиппову Л.В.

Председатель комиссии                                                                       М.Н.Катмакова

Секретарь комиссии                                                                             Л.В.Филиппова

УТВЕРЖДЕН

решением участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 791 Хабаровского

муниципального района Хабаровского края

от 26 июня 2024 года № 9

# Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы сельского

поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района

Хабаровского края

__________________________________________________________________

| Принятие решения о назначении выборов | – 11 июня 2024 года |
| --- | --- |
| Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | – 13 июня 2024 года |
| Голосование в течение нескольких дней подряд | – 6, 7 сентября 2024 года |
| День голосования | – 8 сентября 2024 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| ## СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию ч. 2 ст. 15 Кодекса | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа |
|  | Составление списков избирателей ч. 1 ст. 15 Кодекса | Не позднее 27 августа 2024 года, а при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 81 Кодекса - не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию ч. 6 ст. 15 Кодекса | Не позднее 28 августа 2024 года, а при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 81 Кодекса - не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения ч. 1 ст. 17 Кодекса | C 28 августа 2024 года, а при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 81 Кодекса - не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии ч. 6 ст. 15 Кодекса | После подписания списка избирателей, но не позднее 5 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии ч. 7 ст. 15 Кодекса | Не позднее 5 сентября 2024 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| #### ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ |  |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |
|  | Направление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

|  | Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования ч. 10 ст. 42 Кодекса | С 4 по 24 июля 2024 года до 18 часов по местному времени | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Извещение избирательной комиссии, организующей выборы, о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидата на должность главы муниципального образования пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», п. 3.1 постановление ЦИК России от 11.06.2014 № 235/1486-6 | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах города Хабаровска, не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия за пределами города Хабаровска | Политические партии |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов о выдвижении кандидата ч. 1 ст. 43, ч. 4 ст. 45 Кодекса | С 4 по 24 июля 2024 года до 18 часов по местному времени последнего дня | Кандидаты либо иные лица в случаях, когда кандидат болен, является инвалидом, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов о выдвижении ч. 8 ст. 43, ч. 14 ст. 45 Кодекса | Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Выдача кандидату письменного разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата ч. 8 ст. 43, ч. 14 ст. 45 Кодекса | Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Проверка сведений о кандидате, соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям Кодекса, достоверности представляемых сведений о кандидате ч. 1 ст. 49, ч.1 ст. 50 Кодекса | Со дня представления документов о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Направление в избирательную комиссию, организующую выборы, ответов о результатах проверки представленных кандидатами сведений о судимости, а также сведений, содержащихся в заявлениях о согласии баллотироваться п. 6 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ | В течение 10 дней, если указанное представление поступило за десять и менее дней до дня голосования – в срок, установленный избирательной комиссией | Органы власти, организации |
|  | Направление ответов о результатах проверки представленных кандидатом сведений о том, что кандидат является иностранным агентом или аффилированным с иностранным агентом лицом, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации п. 6.8 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 2.6.1 ст. 49 Кодекса, письмо ЦИК России и Минюста России от 29.05.2024 № 06-08/23875/10/54734-ОС | В течение 10 дней, если указанное представление поступило за десять и менее дней до дня голосования – в срок, установленный избирательной комиссией | Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |
|  | Направление ответов о результатах проверки представленных кандидатами сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах п. 6 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ | В течение 20 дней, если указанное представление поступило за десять и менее дней до дня голосования – в срок, установленный избирательной комиссией | Органы власти, организации |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата ч. 1 ст. 47 Кодекса | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии, организующей выборы, о выдвижении кандидата | Кандидаты, граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата, в том числе подписных листов ч. 1 ст. 48 Кодекса | Не позднее 24 июля 2024 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты |
|  | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме документов, в том числе подписных листов, с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема подписных листов ч. 4 ст. 48 Кодекса | После приема документов для регистрации кандидата | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах ч.1, 2 ст. 49 Кодекса, ч.1 ст. 50 Кодекса | В течение 7 дней со дня представления документов (подписных листов) для регистрации кандидата | Избирательная комиссия, организующая выборы, органы, участвующие в проверке |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов ч. 2.8 ст. 49 Кодекса | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случаях, установленных в части 16 статьи 49 Кодекса, также заверенных копий ведомостей проверки, копий официальных документов на основании которых подписи были признаны недостоверными (недействительными) ч.16 ст.49 Кодекса | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и изменений в документы, содержащие сведения о кандидате (за исключением подписных листов с подписями избирателей), в иные документы, представленные для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации ч 2.8 ст. 49 Кодекса | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата ч. 1 ст. 50 Кодекса | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа ч. 8 ст. 50 Кодекса | В течение суток с момента принятия решения | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ###### Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации ч. 12 ст. 50 Кодекса | После принятия решения о регистрации кандидата | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, принадлежащем кандидату ч. 13 ст. 50 Кодекса | В течение 2-х дней после регистрации | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Представление в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата, сведения о судимости в письменной форме п. 38 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ | Не позднее 18 часов по местному времени дня, следующего за днем появления судимости | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата, доверенное лицо кандидата |
| ##### СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка наблюдателей, назначенных в участковые и территориальные избирательные комиссии ч. 7.1 ст. 36 Кодекса | Не позднее 2 сентября 2024 года, а при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 81 Кодекса - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Хабаровского края |
|  | Проверка в отношении лиц, назначенных наблюдателями, и представление по ним информации о включении сведений о них в реестр иностранных агентов, а также в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации Письмо ЦИК России и Минюста России от 29.05.2024 № 06-08/23875/10/54734-ОС | В течение двух дней со дня поступления представления избирательной комиссии | Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |
|  | Представление в избирательную комиссию вместе с документом, удостоверяющим личность, направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя и выданного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Хабаровского края ч. 8 ст. 36 Кодекса | С 5 по 8 сентября 2024 года, в день, предшествующий дню досрочного голосования либо непосредственно в день досрочного голосования | Наблюдатель |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей ч. 2 ст. 52 Кодекса | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц ч. 1 ст. 54 Кодекса | После выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
|  | Проверка в отношении лиц, назначенных доверенными лицами, и представление по ним информации о включении сведений о них в реестр иностранных агентов, а также в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации Письмо ЦИК России и Минюста России от 29.05.2024 № 06-08/23875/10/54734-ОС | В течение четырех дней со дня поступления представления избирательной комиссии | Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата ч. 2 ст. 54 Кодекса | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения на отзыв доверенных лиц ч. 4 ст. 54 Кодекса | После уведомления кандидатом, избирательным объединением | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Аннулирование удостоверений зарегистрированных доверенных лиц кандидата, избирательного объединения ч. 4 и 5 ст. 54 Кодекса | По решению кандидата либо вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры ч. 1 ст. 55 Кодекса | Не позднее 31 августа 2024 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 5 сентября 2024 года | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата ч. 4 ст. 55 Кодекса | Не позднее 31 августа 2024 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
|  | ###### Принятие решения о признании кандидата, выдвинутого непосредственно, утратившим статус кандидата в случае снятия своей кандидатуры, отзыва избирательным объединением, смерти кандидата, непредставления в установленный законом срок ни одного из предусмотренных документов, необходимых для регистрации ###### ч. 4 ст. 53 Кодекса | После поступления соответствующего заявления, решения, наступления указанных событий | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру (отозванного избирательным объединением) ч. 1 и 4 ст. 55 Кодекса | После поступления заявления кандидата, решения избирательного объединения об отзыве кандидата | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Уведомление лица, в отношении которого принято решение об отмене регистрации кандидата и выдача ему копии решения ч. 9 ст. 55 Кодекса | Незамедлительно после принятия решения | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Утрата кандидатом прав и освобождение от обязанностей, которые связаны со статусом кандидата, за исключением обязанностей по представлению в избирательную комиссию, организующую выборы, итогового финансового отчета п. 5 ст. 41 Федерального закона № 67-ФЗ | С момента официального опубликования результатов выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия | Кандидат |

# АККРЕДИТАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

|  | Подача в ЦИК России заявки на аккредитацию представителя средства массовой информации и прилагаемых к ней документов п. 11.2 ст. 30 Федерального закона, ч. 11.2 ст. 36 Кодекса, п. 2.2 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 года и последующие единые дни голосования, утвержденного постановления ЦИК России от 05.07.2022 № 89/743-8 | С 20 июля по 29 августа 2024 года | Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подача в Избирательную комиссию Хабаровского края заявки на аккредитацию представителя средства массовой информации и прилагаемых к ней документов п. 11.2 ст. 30 Федерального закона, ч. 11.2 ст. 36 Кодекса, п. 2.2 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 года и последующие единые дни голосования, утвержденного постановления ЦИК России от 05.07.2022 № 89/743-8 | С 20 июля по 29 августа 2024 года | Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации, на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования |
|  | Подача в территориальную избирательную комиссию заявки на аккредитацию представителя средства массовой информации и прилагаемых к ней документов (в случае принятия Избирательной комиссией Хабаровского края решения о возможности подачи заявки через территориальную избирательную комиссию) п. 11.2 ст. 30 Федерального закона, ч. 11.2 ст. 36 Кодекса, п. 2.3 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 года и последующие единые дни голосования, утвержденного постановления ЦИК России от 05.07.2022 № 89/743-8 | С 20 июля по 29 августа 2024 года | Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования, редакция которого расположена за пределами административного центра субъекта Российской Федерации |
|  | Выдача аккредитационных удостоверений представителям средства массовой информации п. 3.2 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 года и последующие единые дни голосования, утвержденного постановления ЦИК России от 05.07.2022 № 89/743-8 | Не позднее чем через 20 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня (первого дня) голосования (при проведении досрочного голосования - не позднее чем за сутки до дня (первого дня) такого голосования) | ЦИК России, Избирательная комиссия Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия |

# ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений комиссий ч. 1 и 2 ст. 38 Кодекса | С 10 июля по 8 сентября 2024 года | Муниципальные организации телерадиовещания, муниципальные периодические печатные издания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации ч. 3 ст. 77 Кодекса | Незамедлительно после получения информационного материала | Участковые избирательные комиссии |
|  | Агитационный период ч. 1 ст. 61 Кодекса |  |  |
|  | - для избирательного объединения | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов до ноля часов по местному времени 6 сентября 2024 года | Граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
|  | - для кандидата | Со дня представления в избирательную комиссию, организующую выборы, заявления о согласии баллотироваться и иных документов до ноля часов по местному времени 6 сентября 2024 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, а в случае их отсутствия направляет сообщение ч. 8 ст. 59 Кодекса | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Хабаровскому краю, Сахалинской области и Еврейской автономной области |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии в муниципальном периодическом печатном издании, а также в сети «Интернет» ч. 11 ст. 60 Кодекса | Не позднее 28 августа 2024 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией, организующей выборы |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) в СМИ результатов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в сети «Интернет» ч. 3 ст. 58 Кодекса | С 3 сентября до 20 часов 8 сентября 2024 года | Редакции средств массовой информации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов, организации и граждане |
|  | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации ч. 3 ст. 64 Кодекса | Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов ч. 3 ст. 66 Кодекса | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты, печатной площади, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь ч. 7 ст. 62 Кодекса | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакции организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании ч. 7 ст. 62 Кодекса | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакции сетевых изданий |
|  | Обязанность хранения документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях ч. 10 ст. 62 Кодекса | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Подача заявки на предоставление на безвозмездной основе помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности ч. 3 ст. 65 Кодекса | После регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат |
|  | Рассмотрение заявки о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями ч. 5 ст. 65 Кодекса | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственник, владелец помещения |
|  | Письменное уведомление избирательной комиссии, организующей выборы, о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам ч. 4 ст. 65 Кодекса | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату в сети «Интернет» или иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов ч. 4.1 ст. 65 Кодекса | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия, организующая выборы, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований ч. 2 ст. 65 Кодекса | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Органы местного самоуправления |
|  | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих ч. 7 ст. 65 Кодекса | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка ч. 9 ст. 66 Кодекса | Не позднее 8 августа 2024 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии, организующей выборы |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы: ч. 5 ст. 66 Кодекса | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидаты |
|  | - экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копии аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии иных агитационных материалов; |  |  |
|  | - электронных образов агитационных материалов в машиночитаемом виде |  |  |
|  | - сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) агитационные материалы |  |  |
|  | - копии документа об оплате изготовления агитационного материала из избирательного фонда |  |  |
|  | - письменное согласие физического лица на использование его высказывания о кандидате, об избирательном объединении. |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы: ч. 12.1 ст. 62 Кодекса | После направления (передачи) агитационных материалов в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания, и до начала их распространения | Зарегистрирован-ные кандидаты |
|  | - копии агитационных материалов, предназначенных для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях; |  |  |
|  | - информации о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в агитационных материалах (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) |  |  |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещается информация, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля ч. 8.1 ст. 77 Кодекса | Не позднее 18 августа 2024 года | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах ч. 14 ст. 50 Кодекса | Не позднее 29 августа 2024 года | Избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии |
|  | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата ч. 4 ст. 67 Кодекса | С 5 по 8 сентября 2024 года | Кандидаты, иные физические и юридические лица |

# финансирование выборов

|  | Перечисление финансовых средств на счет избирательной комиссии, организующей выборы ч. 2 ст. 68 Кодекса | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Администрация муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Распределение средств на проведение выборов участковым избирательным комиссиям ч. 5 ст. 68 Кодекса | Не позднее 20 августа 2024 года | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных счетов, открытых для формирования избирательных фондов ч. 8 ст. 70 Кодекса | 6, 7 и 8 сентября 2024 года | Филиал ПАО Сбербанк |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов ч. 8 ст. 75 Кодекса | Не позднее 18 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов ч. 10 ст. 75 Кодекса | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования сводного отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов ч. 10 ст. 75 Кодекса | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Публикация сводного отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств ч. 10 ст. 75 Кодекса | Не позднее чем через месяц со дня представления отчетов в представительный орган муниципального образования | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Представление документов для регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам ч. 2.1 ст. 70 Кодекса | После уведомления о выдвижении кандидата | Кандидаты (в случае назначения уполномоченного представителя по финансовым вопросам) |
|  | Проверка в отношении уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам и представление информации о включении сведений о нем в реестр иностранных агентов, а также в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации Письмо ЦИК России и Минюста России от 29.05.2024 № 06-08/23875/10/54734-ОС | В течение двух дней со дня поступления представления избирательной комиссии | Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |
|  | Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам ч. 2.5 ст. 70 Кодекса | В течение трех дней после представления документов | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата ч. 2 ст. 70 Кодекса | После уведомления о выдвижении кандидата и получения разрешения об открытии специального счета до представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам (после регистрации избирательной комиссией) |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчетов (в случае формирования избирательных фондов): ч. 2 ст. 73 Кодекса |  |  |
|  | - первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
|  | - итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, лица, являвшиеся кандидатами |
|  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, организующую выборы п.5 ч.5 ст. 76 Кодекса | В десятидневный срок, а за пять и менее дней до дня голосования и в день голосования – немедленно | Уполномоченные органы, осуществляющие регистрацию граждан, регистрацию юридических лиц |
|  | Проверка в отношении жертвователей и (или) контрагентов и представление информации о включении сведений о них в реестр иностранных агентов, а также в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации Письмо ЦИК России и Минюста России от 29.05.2024 № 06-08/23875/10/54734-ОС | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии | Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов для опубликования ч. 4 ст. 73 Кодекса | Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Представление избирательной комиссии, организующей выборы, сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств ч. 5 ст. 73 Кодекса | По требованию кандидата в трехдневный срок, а со 2 сентября 2024 года – немедленно | Филиал ПАО Сбербанк |
|  | Представление избирательной комиссии, организующей выборы, заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов ч. 5 ст. 73 Кодекса | По представлению избирательной комиссии в трехдневный срок, а со 2 сентября 2024 года – немедленно | Филиал ПАО Сбербанк |
|  | Направление в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов ч. 5 ст. 73 Кодекса | Периодически | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Обязанность по опубликованию в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов ч. 5 ст. 73 Кодекса | В течение десяти дней со дня получения информации | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Возврат пожертвований полностью (или частично) жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем размер, предусмотренный статьей 69 Кодекса, а также меньше минимального размера добровольного пожертвования гражданина либо с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 72 Кодекса ч. 4 ст. 72 Кодекса | В течение десяти дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями в доход местного бюджета ч. 5 ст. 72 Кодекса | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата ч. 1 ст. 74 Кодекса | После дня голосования до предоставления итогового финансового отчета | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Закрытие в филиале ПАО Сбербанк специального избирательного счета кандидата ч. 1 ст. 73 Кодекса | До дня представления итогового финансового отчета кандидата, избирательного объединения | Кандидат, лицо, являвшееся кандидатом, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, в доход местного бюджета ч. 7 ст. 74 Кодекса | С 8 ноября 2024 года | Филиал ПАО Сбербанк по письменному указанию избирательной комиссии, организующей выборы |

# ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней ч. 4 ст. 78 Кодекса | Не позднее 13 августа 2024 года | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней ч. 6 ст. 78 Кодекса | Не позднее 13 августа 2024 года | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней ч. 13 ст. 78 Кодекса | Не позднее 16 августа 2024 года | Полиграфическая организация |
|  | Принятие решения избирательной комиссии о месте и времени передачи бюллетеней ч. 14 ст. 78 Кодекса | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия, осуществившая закупку бюллетеней |
|  | Передача изготовленных избирательных бюллетеней в избирательную комиссию, разместившую заказ ч. 14 ст. 78 Кодекса | Не позднее 17 августа 2024 года | Полиграфическая организация |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии ч. 15 ст. 78 Кодекса | Не позднее 4 сентября 2024 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты, в том числе, с применением рельефно-точечного шрифта Брайля для самостоятельного заполнения бюллетеня ч. 2.1 ст. 78 Кодекса | Не позднее 18 августа 2024 года | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Обеспечение участковых комиссий оборудованием со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом п. 7 постановления ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 | Не позднее 18 августа 2024 года | Органы государственной власти и органы местного самоуправления |
|  | Обеспечение установки оборудования в помещениях, где будет производиться подсчет голосов избирателей п. 7 постановления ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 | Не позднее 5 сентября 2024 года | Органы государственной власти и органы местного самоуправления |
|  | Передача в участковые комиссии внешних носителей информации (USB флэш-накопитель) с записанными на них файлами, содержащими шаблоны протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом п.2.2 Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 | Не позднее 2 сентября 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача внешнего носителя информации (USB флэш-накопитель) с записанными на них файлами, содержащими шаблоны протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом в территориальную избирательную комиссию п.2.2 Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 | При передаче первых экземпляров протоколов участковой комиссии об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение в участковых комиссиях тренировки по применению технологии изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом п.2.3 Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 | 5 сентября 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |
| - 9 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом ч. 2 ст. 80 Кодекса | Не позднее 28 августа 2024 года, а при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 81 Кодекса - не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в электронном виде с использованием личного кабинета на ЕПГУ в участковую избирательную комиссию избирательного участка по месту его жительства заявления о голосовании вне помещения п. 5.1 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ, п. 2.1 Порядка подачи заявления избирателя, участника референдума с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования на выборах и референдумах в Российской Федерации, утв. постановлением ЦИК России от 19.08.2020 № 264/1949-7 | С 29 августа 2024 года и не позднее 24.00 по московскому времени 2 сентября 2024 года (07.00 по местному времени 3 сентября 2024 года) | Избиратели |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе поданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования ч. 2 ст. 82 Кодекса | С 29 августа 2024 года до 14 часов по местному времени 8 сентября 2024 года | Избиратели |
|  | Проведение досрочного голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях ч. 1 ст. 81 Кодекса | Не ранее 18 августа 2024 года | Участковые избирательные комиссии по решению избирательной комиссии, организующей выборы |
|  | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительном удалении от помещения для голосования, местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено ч. 2 ст. 81 Кодекса | Не ранее 18 августа 2024 года | Участковые избирательные комиссии по решению избирательной комиссии, организующей выборы |
|  | Определение и направление в Избирательную комиссию края информации об избирательных участках и адресах (описаниях мест) проведения голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение, с которыми затруднено п.1.7 Положением об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утв. постановлением ЦИК России от 08.06.2022 № 86/718-8 | Не позднее 29 августа 2024 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Доведение до сведения соответствующего избирательного участка информации о датах, времени, избирательных участках и адресах (описаниях мест) проведения голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение, с которыми затруднено п.1.7 Положением об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утв. постановлением ЦИК России от 08.06.2022 № 86/718-8 | Не позднее 4 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования в течение нескольких дней подряд, в том числе с использованием дополнительной формы – голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение, с которыми затруднено ст. 78.2 Кодекса | 6 и 7 сентября 2024 года с 08 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| - 9 | Проведение голосования ч. 1 ст. 80 Кодекса | С 08 до 20 часов по местному времени 8 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| - 9 | Подсчет голосов избирателей ч. 2 ст. 84 Кодекса | Сразу после окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| - 9 | Проведение итогового заседания и подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке ч. 27 ст. 84 Кодекса | После подсчета голосов | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования ч. 30 ст. 84 Кодекса | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в избирательную комиссию, организующую выборы, первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования ч. 31 ст. 84 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | Председатель или секретарь участковой избирательной комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии |
|  | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в ч.3 ст. 36 Кодекса, вывешивание копии протокола для всеобщего ознакомления ч. 32 ст. 84 Кодекса | После подписания протоколов всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов главы муниципального образования и подписание протокола о результатах выборов ч. 2 ст. 89 Кодекса | Не позднее 14 сентября 2024 года | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Принятие решения о результатах выборов главы муниципального образования ч. 4 ст. 89 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Предоставление заверенных копий протокола о результатах выборов главы муниципального образования членам избирательной комиссии, лицам, указанным в ч.3 ст. 36 Кодекса ч. 4 ст. 89 Кодекса | После подписания протокола всеми присутствующими членами избирательной комиссии, организующей выборы, с правом решающего голоса | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| - 1 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ ч. 2 ст. 93 Кодекса | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей ч. 1 ст. 92 Кодекса | В пятидневный срок со дня опубликования решения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования |
|  | Регистрация избранного главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании ч. 5 ст. 92 Кодекса | Не позднее чем через семь дней после дня официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| - 1 | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов ч. 3 ст. 93 Кодекса | Не позднее 9 октября 2024 года | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| - 1 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов ч. 4 ст. 93 Кодекса | В течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов ст. 95 Кодекса | В соответствии с порядком определенным Кодексом | Избирательная комиссия, организующая выборы |

Решение о назначении выборов главы муниципального образования на 8 сентября 2024 года принимает представительный орган муниципального образования не ранее 9 июня 2024 года и не позднее 11 июня 2024 года (ч.4 ст.11 Избирательного кодекса Хабаровского края).

В случае наличия телеканалов и радиоканалов на территории муниципального образования.

При проведении выборов в органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края.

На выборах органов местного самоуправления сельских поселений перечисление средств избирательного фонда на специальный избирательный счет необязательно в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают 15 тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств кандидата. Кандидат обязан вести учет поступления и расходования средств своего избирательного фонда, представлять финансовые отчеты в порядке, предусмотренном Кодексом.

При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пяти тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах.