УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА N 791 
ХАБАРОВСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ
26 июня 2024 г. N9 
с. Некрасовка 
Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края
          В связи с проведением в единый день голосования 8 сентября 2024 года выборов Главы сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, участковая избирательная комиссия избирательного участка N 791Хабаровского района
РЕШИЛА:
          1.Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы сельского поселения  «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края. 
          2.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края и разместить на сайтах Избирательной комиссии Хабаровского края, администрации СП «Село Некрасовка». 
          3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря участковой избирательной комиссии избирательного  участка N 791 Филиппову Л.В. 

Председатель комиссии                                                                       М.Н.Катмакова 

Секретарь комиссии                                                                             Л.В.Филиппова









УТВЕРЖДЕН
решением участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 791 Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 
от 26 июня 2024 года № 9

Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы сельского 
поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района
 Хабаровского края
__________________________________________________________________
	Принятие решения о назначении выборов[footnoteRef:1] [1:  Решение о назначении выборов главы муниципального образования на 8 сентября 2024 года принимает представительный орган муниципального образования не ранее 9 июня 2024 года и не позднее 11 июня 2024 года (ч.4 ст.11 Избирательного кодекса Хабаровского края).] 


	– 11 июня 2024 года

	Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов

	
– 13 июня 2024 года

	Голосование в течение нескольких дней
подряд

	– 6, 7 сентября 2024 года

	День голосования

	– 8 сентября 2024 года



	№
п/п
	Содержание мероприятия
	Срок 
исполнения
	Исполнители

	1
	2
	3
	4



	
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ


	1. 
	Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию
ч. 2 ст. 15 Кодекса

	Сразу после назначения дня голосования
	Глава администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа


	2. 
	Составление списков избирателей
ч. 1 ст. 15 Кодекса
	Не позднее 
27 августа 2024 года, а при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 81 Кодекса - не позднее чем за один день до дня досрочного голосования

	Территориальная избирательная комиссия 


	3. 
	Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию
ч. 6 ст. 15 Кодекса
	Не позднее 
28 августа
2024 года, а при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 81 Кодекса - не позднее чем за один день до дня досрочного голосования

	Территориальная избирательная комиссия

	4. 
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения
ч. 1 ст. 17 Кодекса
	C 28 августа
2024 года, а при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 81 Кодекса - не позднее чем за один день до дня досрочного голосования

	Участковые избирательные комиссии

	5. 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии
ч. 6 ст. 15 Кодекса

	После подписания списка избирателей, но не позднее
5 сентября 2024 года

	Участковые избирательные комиссии

	6. 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии
ч. 7 ст. 15 Кодекса
	Не позднее
5 сентября
2024 года
	Председатели и секретари участковых избирательных комиссий

	
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ


	7. 
	Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений 
п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ

	Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

	Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 

	8. 
	Направление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений
п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ
	Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
	Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области



ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	9. 
	Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования
ч. 10 ст. 42 Кодекса
	С 4 по 24 июля 2024 года до 18 часов по местному времени
	Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения


	10. 
	Извещение избирательной комиссии, организующей выборы, о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидата на должность главы муниципального образования
пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», п. 3.1 постановление ЦИК России от 11.06.2014 № 235/1486-6
	Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах города Хабаровска, не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия за пределами города Хабаровска

	Политические партии

	11. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов о выдвижении кандидата
ч. 1 ст. 43, ч. 4 ст. 45 Кодекса

	С 4 по 24 июля 2024 года до 18 часов по местному времени последнего дня
	Кандидаты либо иные лица в случаях, когда кандидат болен, является инвалидом, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых


	12. 
	Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов о выдвижении
ч. 8 ст. 43, ч. 14 ст. 45 Кодекса

	Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата


	Избирательная комиссия, организующая выборы 

	13. 
	Выдача кандидату письменного разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата
ч. 8 ст. 43, ч. 14 ст. 45 Кодекса

	Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата

	Избирательная комиссия, организующая выборы 

	14. 
	Проверка сведений о кандидате, соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям Кодекса, достоверности представляемых сведений о кандидате
ч. 1 ст. 49, ч.1 ст. 50 Кодекса

	Со дня представления документов о выдвижении кандидата
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	15. 
	Направление в избирательную комиссию, организующую выборы, ответов о результатах проверки представленных кандидатами сведений о судимости, а также сведений, содержащихся в заявлениях о согласии баллотироваться
п. 6 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ
	В течение 10 дней, если указанное представление поступило за десять и менее дней до дня голосования – в срок, установленный избирательной комиссией

	Органы власти, организации


	16. 
	Направление ответов о результатах проверки представленных кандидатом сведений о том, что кандидат является иностранным агентом или аффилированным с иностранным агентом лицом, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации
п. 6.8 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 2.6.1 ст. 49 Кодекса, письмо ЦИК России и Минюста России от 29.05.2024 
№ 06-08/23875/10/54734-ОС

	В течение 10 дней, если указанное представление поступило за десять и менее дней до дня голосования – в срок, установленный избирательной комиссией

	Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

	17. 
	Направление ответов о результатах проверки представленных кандидатами сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах
п. 6 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ

	В течение 20 дней, если указанное представление поступило за десять и менее дней до дня голосования – в срок, установленный избирательной комиссией

	Органы власти, организации

	18. 
	Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата
ч. 1 ст. 47 Кодекса
	Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии, организующей выборы, о выдвижении кандидата

	Кандидаты, граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом

	19. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата, в том числе подписных листов 
ч. 1 ст. 48 Кодекса

	Не позднее 24 июля 2024 года до 18 часов по местному времени

	Кандидаты


	20. 
	Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме документов, в том числе подписных листов, с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема подписных листов
ч. 4 ст. 48 Кодекса

	После приема документов для регистрации кандидата
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	21. 
	Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах
ч.1, 2 ст. 49 Кодекса,
ч.1 ст. 50 Кодекса

	В течение 7 дней
со дня представления документов (подписных листов) для регистрации кандидата
	Избирательная комиссия, организующая выборы, органы, участвующие в проверке

	22. 
	Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов
ч. 2.8 ст. 49 Кодекса

	Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

	Избирательная комиссия, организующая выборы

	23. 
	Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случаях, установленных в части 16 статьи 49 Кодекса, также заверенных копий ведомостей проверки, копий официальных документов на основании которых подписи были признаны недостоверными (недействительными)
ч.16 ст.49 Кодекса

	Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

	Избирательная комиссия, организующая выборы

	24. 
	Реализация права кандидата на внесение уточнений и изменений в документы, содержащие сведения о кандидате (за исключением подписных листов с подписями избирателей), в иные документы, представленные для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации
ч 2.8 ст. 49 Кодекса

	Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

	Кандидат, избирательное объединение

	25. 
	Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата
ч. 1 ст. 50 Кодекса
	В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов

	Избирательная комиссия, организующая выборы

	26. 
	Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа
ч. 8 ст. 50 Кодекса
	В течение суток с момента принятия решения

	Избирательная комиссия, организующая выборы 


	27. 
	Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации
ч. 12 ст. 50 Кодекса

	После принятия решения о регистрации кандидата

	Избирательная комиссия, организующая выборы

	28. 
	Передача в средства массовой информации сведений о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, принадлежащем кандидату
ч. 13 ст. 50 Кодекса

	В течение 2-х дней после регистрации
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	29. 
	Представление в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата, сведения о судимости в письменной форме 
п. 38 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ

	Не позднее 18 часов по местному времени дня, следующего за днем появления судимости
	Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата, доверенное лицо кандидата


	
СТАТУС КАНДИДАТОВ


	30. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка наблюдателей, назначенных в участковые и территориальные избирательные комиссии
ч. 7.1 ст. 36 Кодекса

	Не позднее 2 сентября 2024 года, а при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 81 Кодекса - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования
	Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Хабаровского края 


	31. 
	Проверка в отношении лиц, назначенных наблюдателями, и представление по ним информации о включении сведений о них в реестр иностранных агентов, а также в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации
Письмо ЦИК России и Минюста России от 29.05.2024 № 06-08/23875/10/54734-ОС

	В течение двух дней со дня поступления представления избирательной комиссии
	Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

	32. 
	Представление в избирательную комиссию вместе с документом, удостоверяющим личность, направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя и выданного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Хабаровского края
ч. 8 ст. 36 Кодекса 

	С 5 по 8 сентября 2024 года, в день, предшествующий дню досрочного голосования либо непосредственно в день досрочного голосования
	Наблюдатель

	33. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей 
ч. 2 ст. 52 Кодекса
	Не позднее чем через пять дней со дня регистрации
	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации 


	34. 
	Назначение доверенных лиц
ч. 1 ст. 54 Кодекса
	После выдвижения кандидата

	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов



	35. 
	Проверка в отношении лиц, назначенных доверенными лицами, и представление по ним информации о включении сведений о них в реестр иностранных агентов, а также в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации
Письмо ЦИК России и Минюста России от 29.05.2024 № 06-08/23875/10/54734-ОС

	В течение четырех дней со дня поступления представления избирательной комиссии
	Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

	36. 
	Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата
ч. 2 ст. 54 Кодекса
	В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения)

	Избирательная комиссия, организующая выборы 

	37. 
	Реализация права кандидата, избирательного объединения на отзыв доверенных лиц
ч. 4 ст. 54 Кодекса
	После уведомления кандидатом, избирательным объединением

	Кандидаты, избирательные объединения


	38. 
	Аннулирование удостоверений зарегистрированных доверенных лиц кандидата, избирательного объединения
ч. 4 и 5 ст. 54 Кодекса
	По решению кандидата либо вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом

	Избирательная комиссия, организующая выборы 

	39. 
	Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры 
ч. 1 ст. 55 Кодекса

	Не позднее
31 августа 2024 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 5 сентября 2024 года

	Зарегистрированные кандидаты

	40. 
	Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата
ч. 4 ст. 55 Кодекса

	Не позднее 
31 августа 2024 года
	Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата


	41. 
	Принятие решения о признании кандидата, выдвинутого непосредственно, утратившим статус кандидата в случае снятия своей кандидатуры, отзыва избирательным объединением, смерти кандидата, непредставления в установленный законом срок ни одного из предусмотренных документов, необходимых для регистрации
ч. 4 ст. 53 Кодекса

	После поступления соответствующего заявления, решения, наступления указанных событий
	Избирательная комиссия, организующая выборы 

	42. 
	Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру (отозванного избирательным объединением)
ч. 1 и 4 ст. 55 Кодекса

	После поступления заявления кандидата, решения избирательного объединения об отзыве кандидата

	Избирательная комиссия, организующая выборы 

	43. 
	Уведомление лица, в отношении которого принято решение об отмене регистрации кандидата и выдача ему копии решения
ч. 9 ст. 55 Кодекса

	Незамедлительно после принятия решения
	Избирательная комиссия, организующая выборы 

	44. 
	Утрата кандидатом прав и освобождение от обязанностей, которые связаны со статусом кандидата, за исключением обязанностей по представлению в избирательную комиссию, организующую выборы, итогового финансового отчета
п. 5 ст. 41 Федерального закона № 67-ФЗ
	С момента официального опубликования результатов выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия
	Кандидат



АККРЕДИТАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

	45. 
	Подача в ЦИК России заявки на аккредитацию представителя средства массовой информации и прилагаемых к ней документов
п. 11.2 ст. 30 Федерального закона, ч. 11.2 ст. 36 Кодекса, п. 2.2 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 года и последующие единые дни голосования, утвержденного постановления ЦИК России от 05.07.2022 № 89/743-8

	С 20 июля по 29 августа 2024 года
	Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации


	46. 
	Подача в Избирательную комиссию Хабаровского края заявки на аккредитацию представителя средства массовой информации и прилагаемых к ней документов
п. 11.2 ст. 30 Федерального закона, ч. 11.2 ст. 36 Кодекса, п. 2.2 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 года и последующие единые дни голосования, утвержденного постановления ЦИК России от 05.07.2022 № 89/743-8
	С 20 июля по 29 августа 2024 года
	Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации, на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования


	47. 
	Подача в территориальную избирательную комиссию заявки на аккредитацию представителя средства массовой информации и прилагаемых к ней документов (в случае принятия Избирательной комиссией Хабаровского края решения о возможности подачи заявки через территориальную избирательную комиссию)
п. 11.2 ст. 30 Федерального закона, ч. 11.2 ст. 36 Кодекса, п. 2.3 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 года и последующие единые дни голосования, утвержденного постановления ЦИК России от 05.07.2022 № 89/743-8
	С 20 июля по 29 августа 2024 года 

	Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования, редакция которого расположена за пределами административного центра субъекта Российской Федерации


	48. 
	Выдача аккредитационных удостоверений представителям средства массовой информации
п. 3.2 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 года и последующие единые дни голосования, утвержденного постановления ЦИК России от 05.07.2022 № 89/743-8

	Не позднее чем через 20 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня (первого дня) голосования (при проведении досрочного голосования - не позднее чем за сутки до дня (первого дня) такого голосования)
	ЦИК России, Избирательная комиссия Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия




ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	49. 
	Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений комиссий
ч. 1 и 2 ст. 38 Кодекса

	С 10 июля по 8 сентября 2024 года
	Муниципальные организации телерадиовещания, муниципальные периодические печатные издания


	50. 
	Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации 
ч. 3 ст. 77 Кодекса

	Незамедлительно после получения информационного материала
	Участковые избирательные комиссии


	51. 
	Агитационный период
ч. 1 ст. 61 Кодекса

	
	

	
	- для избирательного объединения
	Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов до ноля часов по местному времени 6 сентября 2024 года

	Граждане Российской Федерации, избирательные объединения


	
	- для кандидата

	Со дня представления в избирательную комиссию, организующую выборы, заявления о согласии баллотироваться и иных документов до ноля часов по местному времени 6 сентября 2024 года

	Граждане Российской Федерации, кандидаты, 


	52. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня организаций телерадиовещания[footnoteRef:2], периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, а в случае их отсутствия направляет сообщение [2:  В случае наличия телеканалов и радиоканалов на территории муниципального образования.] 

ч. 8 ст. 59 Кодекса

	Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Управление Роскомнадзора по Хабаровскому краю, Сахалинской области и Еврейской автономной области


	53. 
	Публикация предвыборной программы политической партии в муниципальном периодическом печатном издании, а также в сети «Интернет»
ч. 11 ст. 60 Кодекса

	Не позднее 
28 августа
2024 года
	Политическая партия, выдвинувшая кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией, организующей выборы


	54. 
	Запрет на опубликование (обнародование) в СМИ результатов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в сети «Интернет» 
ч. 3 ст. 58 Кодекса

	С 3 сентября до 20 часов 8 сентября 2024 года
	Редакции средств массовой информации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов, организации и граждане


	55. 
	Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации
ч. 3 ст. 64 Кодекса

	Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

	Редакции периодических печатных изданий

	56. 
	Опубликование и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов 
ч. 3 ст. 66 Кодекса

	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов 


	57. 
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты, печатной площади, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь 
ч. 7 ст. 62 Кодекса


	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Редакции организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий

	58. 
	Опубликование сведений о размере и других услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании
ч. 7 ст. 62 Кодекса

	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Редакции сетевых изданий

	59. 
	Обязанность хранения документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях
ч. 10 ст. 62 Кодекса

	Не менее трех лет после дня голосования 
	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий


	60. 
	Подача заявки на предоставление на безвозмездной основе помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности
ч. 3 ст. 65 Кодекса

	После регистрации кандидата
	Зарегистрированный кандидат

	61. 
	Рассмотрение заявки о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
ч. 5 ст. 65 Кодекса

	В течение трех дней со дня подачи заявки
	Собственник, владелец помещения

	62. 
	Письменное уведомление избирательной комиссии, организующей выборы, о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
ч. 4 ст. 65 Кодекса

	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	Собственник, владелец помещения

	63. 
	Размещение информации о факте предоставления помещения собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату в сети «Интернет» или иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов
ч. 4.1 ст. 65 Кодекса

	В течение двух суток с момента получения уведомления
	Избирательная комиссия, организующая выборы, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату


	64. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований
ч. 2 ст. 65 Кодекса

	В порядке, установленном законодательством Российской Федерации

	Органы местного самоуправления


	65. 
	Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих
ч. 7 ст. 65 Кодекса

	Не позднее чем за три дня до проведения встречи
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	66. 
	Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
ч. 9 ст. 66 Кодекса 

	Не позднее 
8 августа 2024 года
	Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии, организующей выборы 


	67. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы:
ч. 5 ст. 66 Кодекса

	До начала распространения соответствующих агитационных материалов
	Кандидаты

	
	· экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копии аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии иных агитационных материалов;

	
	

	
	· электронных образов агитационных материалов в машиночитаемом виде[footnoteRef:3] [3:  При проведении выборов в органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края.] 


	
	

	
	· сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) агитационные материалы

	
	

	
	· копии документа об оплате изготовления агитационного материала из избирательного фонда

	
	

	
	· письменное согласие физического лица на использование его высказывания о кандидате, об избирательном объединении.

	
	

	68. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы:
ч. 12.1 ст. 62 Кодекса

	После направления (передачи) агитационных материалов в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания, и до начала их распространения 
	Зарегистрирован-ные кандидаты

	
	· копии агитационных материалов, предназначенных для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях;

	
	

	
	· информации о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в агитационных материалах (в случае использования изображений кандидата (кандидатов)

	
	

	69. 
	Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещается информация, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля
ч. 8.1 ст. 77 Кодекса

	Не позднее
18 августа 2024 года
	Избирательная комиссия, организующая выборы 

	70. 
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах
ч. 14 ст. 50 Кодекса

	Не позднее
29 августа 2024 года 

	Избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии


	71. 
	Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата
ч. 4 ст. 67 Кодекса
	С 5 по 8 сентября 2024 года

	Кандидаты, иные физические и юридические лица



ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	72. 
	Перечисление финансовых средств на счет избирательной комиссии, организующей выборы
ч. 2 ст. 68 Кодекса

	Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

	Администрация муниципального образования

	73. 
	Распределение средств на проведение выборов участковым избирательным комиссиям
ч. 5 ст. 68 Кодекса

	Не позднее 
20 августа
2024 года

	Избирательная комиссия, организующая выборы

	74. 
	Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных счетов, открытых для формирования избирательных фондов
ч. 8 ст. 70 Кодекса

	6, 7 и 8 сентября 2024 года 
	Филиал ПАО Сбербанк

	75. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
ч. 8 ст. 75 Кодекса

	Не позднее 
18 сентября
2024 года
	Участковые избирательные комиссии

	76. 
	Представление в представительный орган муниципального образования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
ч. 10 ст. 75 Кодекса

	Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов 

	Избирательная комиссия, организующая выборы

	77. 
	Представление в представительный орган муниципального образования сводного отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 
ч. 10 ст. 75 Кодекса

	Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов 

	Избирательная комиссия, организующая выборы

	78. 
	Публикация сводного отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
ч. 10 ст. 75 Кодекса

	Не позднее чем через месяц со дня представления отчетов в представительный орган муниципального образования

	Избирательная комиссия, организующая выборы

	79. 
	Представление документов для регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам
ч. 2.1 ст. 70 Кодекса
	После уведомления о выдвижении кандидата

	Кандидаты (в случае назначения уполномоченного представителя по финансовым вопросам)


	80. 
	Проверка в отношении уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам и представление информации о включении сведений о нем в реестр иностранных агентов, а также в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации
Письмо ЦИК России и Минюста России от 29.05.2024 № 06-08/23875/10/54734-ОС

	В течение двух дней со дня поступления представления избирательной комиссии
	Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

	81. 
	Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам 
ч. 2.5 ст. 70 Кодекса
	В течение трех дней после представления документов 

	Избирательная комиссия, организующая выборы


	82. 
	Открытие специального избирательного счета кандидата[footnoteRef:4] [4:  На выборах органов местного самоуправления сельских поселений перечисление средств избирательного фонда на специальный избирательный счет необязательно в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают 15 тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств кандидата. Кандидат обязан вести учет поступления и расходования средств своего избирательного фонда, представлять финансовые отчеты в порядке, предусмотренном Кодексом.] 

ч. 2 ст. 70 Кодекса
	После уведомления о выдвижении кандидата и получения разрешения об открытии специального счета до представления документов для регистрации кандидата

	Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам (после регистрации избирательной комиссией)


	83. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчетов (в случае формирования избирательных фондов[footnoteRef:5]): [5:  При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пяти тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах.] 

ч. 2 ст. 73 Кодекса

	
	

	
	- первый финансовый отчет
	Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации

	Кандидаты


	
	- итоговый финансовый отчет






	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов

	Кандидаты, лица, являвшиеся кандидатами


	84. 
	Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, организующую выборы
п.5 ч.5 ст. 76 Кодекса 

	В десятидневный срок, а за пять и менее дней до дня голосования и в день голосования – немедленно

	Уполномоченные органы, осуществляющие регистрацию граждан, регистрацию юридических лиц


	85. 
	Проверка в отношении жертвователей и (или) контрагентов и представление информации о включении сведений о них в реестр иностранных агентов, а также в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации
Письмо ЦИК России и Минюста России от 29.05.2024 № 06-08/23875/10/54734-ОС

	В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии
	Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

	86. 
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов для опубликования
ч. 4 ст. 73 Кодекса


	Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов

	Избирательная комиссия, организующая выборы

	87. 
	Представление избирательной комиссии, организующей выборы, сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств
ч. 5 ст. 73 Кодекса

	По требованию кандидата в трехдневный срок, а со 2 сентября 2024 года – немедленно
	Филиал ПАО Сбербанк

	88. 
	Представление избирательной комиссии, организующей выборы, заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов
ч. 5 ст. 73 Кодекса

	По представлению избирательной комиссии в трехдневный срок, а со 2 сентября 2024 года – немедленно
	Филиал ПАО Сбербанк

	89. 
	Направление в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
ч. 5 ст. 73 Кодекса

	Периодически
	Избирательная комиссия, организующая выборы 

	90. 
	Обязанность по опубликованию в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
ч. 5 ст. 73 Кодекса

	В течение десяти дней со дня получения информации 
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий 


	91. 
	Возврат пожертвований полностью (или частично) жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем размер, предусмотренный статьей 69 Кодекса, а также меньше минимального размера добровольного пожертвования гражданина либо с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 72 Кодекса
ч. 4 ст. 72 Кодекса

	В течение десяти дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет

	Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

	92. 
	Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями в доход местного бюджета
ч. 5 ст. 72 Кодекса

	Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет

	Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

	93. 
	Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата
ч. 1 ст. 74 Кодекса

	После дня голосования до предоставления итогового финансового 
отчета 
	Кандидаты, зарегистрированные кандидаты


	94. 
	Закрытие в филиале ПАО Сбербанк специального избирательного счета кандидата
ч. 1 ст. 73 Кодекса
	До дня представления итогового финансового отчета кандидата, избирательного объединения

	Кандидат, лицо, являвшееся кандидатом, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам


	95. 
	Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, в доход местного бюджета
ч. 7 ст. 74 Кодекса

	С 8 ноября 2024 года
	Филиал ПАО Сбербанк по письменному указанию избирательной комиссии, организующей выборы




ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	96. 
	Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
ч. 4 ст. 78 Кодекса

	Не позднее
13 августа
2024 года

	Избирательная комиссия, организующая выборы 

	97. 
	Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней
ч. 6 ст. 78 Кодекса 

	Не позднее
13 августа
2024 года

	Избирательная комиссия, организующая выборы

	98. 
	Изготовление избирательных бюллетеней
ч. 13 ст. 78 Кодекса
	Не позднее
16 августа
2024 года

	Полиграфическая организация 


	99. 
	Принятие решения избирательной комиссии о месте и времени передачи бюллетеней
ч. 14 ст. 78 Кодекса
	Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от полиграфической организации

	Избирательная комиссия, осуществившая закупку бюллетеней

	100. 
	Передача изготовленных избирательных бюллетеней в избирательную комиссию, разместившую заказ
ч. 14 ст. 78 Кодекса

	Не позднее
17 августа
2024 года

	Полиграфическая организация

	101. 
	Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии
ч. 15 ст. 78 Кодекса 


	Не позднее 
4 сентября
2024 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования 

	Избирательная комиссия, организующая выборы

	102. 
	Определение избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты, в том числе, с применением рельефно-точечного шрифта Брайля для самостоятельного заполнения бюллетеня
ч. 2.1 ст. 78 Кодекса

	Не позднее
18 августа 
2024 года
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	103. 
	Обеспечение участковых комиссий оборудованием со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом
п. 7 постановления ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7

	Не позднее 
18 августа 
2024 года
	Органы государственной власти и органы местного самоуправления


	104. 
	Обеспечение установки оборудования в помещениях, где будет производиться подсчет голосов избирателей
п. 7 постановления ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7

	Не позднее 
5 сентября
2024 года
	Органы государственной власти и органы местного самоуправления

	105. 
	Передача в участковые комиссии внешних носителей информации (USB флэш-накопитель) с записанными на них файлами, содержащими шаблоны протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом
п.2.2 Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7

	Не позднее 
2 сентября 
2024 года
	Территориальная избирательная комиссия 


	106. 
	Передача внешнего носителя информации (USB флэш-накопитель) с записанными на них файлами, содержащими шаблоны протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом в территориальную избирательную комиссию
п.2.2 Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7

	При передаче первых экземпляров протоколов участковой комиссии об итогах голосования
	Участковые избирательные комиссии


	107. 
	Проведение в участковых комиссиях тренировки по применению технологии изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом
п.2.3 Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7

	5 сентября 2024 года
	Территориальная избирательная комиссия 


	108. 9
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом
ч. 2 ст. 80 Кодекса
	Не позднее
28 августа
2024 года, а при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 81 Кодекса - не позднее чем за 5 дней до дня голосования

	Участковые избирательные комиссии


	109. 
	Подача в электронном виде с использованием личного кабинета на ЕПГУ в участковую избирательную комиссию избирательного участка по месту его жительства заявления о голосовании вне помещения
п. 5.1 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ, п. 2.1 Порядка подачи заявления избирателя, участника референдума с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования на выборах и референдумах в Российской Федерации, утв. постановлением ЦИК России от 19.08.2020 № 264/1949-7

	С 29 августа 2024 года и не позднее 24.00 по московскому времени
2 сентября 2024 года (07.00 по местному времени 3 сентября 2024 года)

	Избиратели

	110. 
	Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе поданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования
ч. 2 ст. 82 Кодекса

	С 29 августа 2024 года до 14 часов по местному времени 8 сентября 2024 года

	Избиратели

	111. 
	Проведение досрочного голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях
ч. 1 ст. 81 Кодекса

	Не ранее 
18 августа
2024 года
	Участковые 
избирательные комиссии по решению избирательной комиссии, организующей выборы


	112. 
	Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительном удалении от помещения для голосования, местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено
ч. 2 ст. 81 Кодекса

	Не ранее 
18 августа
2024 года
	Участковые 
избирательные комиссии по решению избирательной комиссии, организующей выборы


	113. 
	Определение и направление в Избирательную комиссию края информации об избирательных участках и адресах (описаниях мест) проведения голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение, с которыми затруднено
п.1.7 Положением об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утв. постановлением ЦИК России от 08.06.2022 № 86/718-8

	Не позднее 29 августа 2024 года
	Территориальные избирательные комиссии

	114. 
	Доведение до сведения соответствующего избирательного участка информации о датах, времени, избирательных участках и адресах (описаниях мест) проведения голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение, с которыми затруднено
п.1.7 Положением об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утв. постановлением ЦИК России от 08.06.2022 № 86/718-8

	Не позднее 4 сентября 2024 года
	Участковые избирательные комиссии

	115. 
	Проведение голосования в течение нескольких дней подряд, в том числе с использованием дополнительной формы – голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение, с которыми затруднено 
ст. 78.2 Кодекса

	6 и 7 сентября 2024 года с 08 до 20 часов по местному времени

	Участковые избирательные комиссии

	116. 9
	Проведение голосования
ч. 1 ст. 80 Кодекса


	С 08 до 20 часов по местному времени 8 сентября 2024 года

	Участковые избирательные комиссии

	117. 9
	Подсчет голосов избирателей 
ч. 2 ст. 84 Кодекса

	Сразу после окончания времени голосования 

	Участковые избирательные комиссии

	118. 9
	Проведение итогового заседания и подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке
ч. 27 ст. 84 Кодекса

	После
подсчета голосов

	Участковые избирательные комиссии

	119. 
	Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
ч. 30 ст. 84 Кодекса

	После подписания протокола об итогах голосования
	Участковые избирательные комиссии 


	120. 
	Направление в избирательную комиссию, организующую выборы, первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
ч. 31 ст. 84 Кодекса

	Незамедлительно после подписания протокола всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

	Председатель или секретарь участковой избирательной комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии


	121. 
	Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в ч.3 ст. 36 Кодекса, вывешивание копии протокола для всеобщего ознакомления
ч. 32 ст. 84 Кодекса

	После подписания протоколов всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

	Участковая избирательная комиссия

	122. 
	Определение результатов выборов главы муниципального образования и подписание протокола о результатах выборов 
ч. 2 ст. 89 Кодекса

	Не позднее
14 сентября
2024 года
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	123. 
	Принятие решения о результатах выборов главы муниципального образования 
ч. 4 ст. 89 Кодекса

	Незамедлительно после подписания протокола
	Избирательная комиссия, организующая выборы 

	124. 
	Предоставление заверенных копий протокола о результатах выборов главы муниципального образования членам избирательной комиссии, лицам, указанным в ч.3 ст. 36 Кодекса 
ч. 4 ст. 89 Кодекса

	После подписания протокола всеми присутствующими членами избирательной комиссии, организующей выборы, с правом решающего голоса

	Избирательная комиссия, организующая выборы

	125. 1
	Направление общих данных о результатах выборов в СМИ
ч. 2 ст. 93 Кодекса
	В течение одних суток после определения результатов выборов

	Избирательная комиссия, организующая выборы

	126. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей 
ч. 1 ст. 92 Кодекса

	В пятидневный срок со дня опубликования решения о результатах выборов
	Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования


	127. 
	Регистрация избранного главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании
ч. 5 ст. 92 Кодекса

	Не позднее чем через семь дней после дня официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования

	Избирательная комиссия, организующая выборы

	128. 1
	Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
ч. 3 ст. 93 Кодекса

	Не позднее
9 октября
2024 года
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	129. 1
	Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов
ч. 4 ст. 93 Кодекса

	В течение двух месяцев со дня голосования
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	130. 
	Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов
ст. 95 Кодекса

	В соответствии с порядком определенным Кодексом
	Избирательная комиссия, организующая выборы





